**Overzicht:**

**1** - **INTRODUCTIE**

2 - Activiteiten gerealiseerd oktober 2012 – juni 2013

**2 -1. Gesprekken**

**2 -2. Oriëntatie**

**2 -3. Opvolging**

**2 -4. Lezen & schrijven**

**2 -5. Gezondheid**

**2 -6. educatie adolescenten**

**2-7. hygiëne**

**2 -8. Sport & spel**

3 - Activiteiten gepland voor het 4e trimester

4 - Conclusie

**Bijlagen:**

**financieel verslag**

**overzicht activiteiten**

1-Introductie :

Het rapport behelst de maanden oktober 2012 – juni 2013 van het project betreffende het Centre van Sikoro in Bamako. Zodra het rapport van het kwartaal aug-okt 2013 binnen is, zullen deze cijfers worden toegevoegd. Dit rapport wordt zoals gewoonlijk aan Stichting WIM overhandigd. Het betreft de gerealiseerde activiteiten (paragraaf 2), geplande activiteiten voor het laatste trimester (paragraaf 3) en een conclusie (paragraaf 4).

**2-Activiteiten gerealiseerd oktober 2012 – juni 2013:**

**2 - 1. Gesprekken :**

In de loop van deze periode zijn er gesprekken gehouden met 145 personen, waarvan 98 jongens en 47 meisjes, variërend in leeftijd van 6 tot 25 jaar.

Er zijn bezoeken zijn uitgevoerd aan ouders/opvoeders van deze 62 kinderen en alle kinderen die aan de criteria van het Centre voldoen worden opgenomen in de voorbereidende lessen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Mannelijk** | **Vrouwelijk** | **Totaal** |
| **Kinderen van 6 tot 15 jaar** | 44 | 18 | **62** |
| **Jongeren van 16 tot 25 jaar** | 54 | 29 | **83** |
| **Totaal** | **98** | **47** | **145** |

**Doel**:In kaart brengen van problemen van kinderen en jongeren in de buurt om beter te kunnen voorzien in hun behoeften en wensen

|  |
| --- |
| **kengetallen** |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| - Aantal gesprekken | 145 | 150 | 97% |
| - Aantal gerealiseerde contacten met ouders/opvoeders | 145 | 150 | 97% |

 **2 - 2. Orientatië :**

Er zijn tijdens dit trimester 3 theater voorstellingen geweest met thema’s die afgestemd zijn op het belang van onderwijs, in het bijzonder wat betreft meisjes. De voorstellingen waren bedoeld voor zowel de kinderen als hun ouders/opvoeders. De voornaamste activiteit, nl. het inschrijven van de kinderen op scholen, moet plaatsvinden in de loop van september.

**Doel**:de kinderen tegen de effecten van de straat beschermen d.m.v. aanleren van burgerzin en moraal

|  |
| --- |
| **Kengetallen** |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| - Aantal voorstellingen | 9 | 12 | 75% |
| - Aantal kinderen ingeschreven en voorzien van schoolspullen | 0 | 50 | 0% |

**2 - 3. Opvolging:**

Het betrof vooral de eerste weken na de inschrijving op op de scholen en ook enkele dagen in december toen er oudere kinderen zijn ingeschreven. Ook is er aandacht besteed aan reeds ingeschreven kinderen die problemen hadden op het moment dat de scholen begonnen.

**Doel**: Een goede ontwikkeling van de kinderen die ingeschreven staan in scholen en opleidingen bevorderen door oplossingen van problemen aan te dragen

|  |
| --- |
| **Kengetallen** |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| -Aantal opvolging per kwartaal | 3 | 4 | 75% |

**2 - 4. Lezen & schrijven:**

Tijdens dit trimester zijn tijdens de lessen lezen & schrijven 80 deelnemers geweest gedurende 2 uren per dag van maandag t/m vrijdag. De groep bestond uit 75 jongens en 5 meisjes.

De bijlessen werden gevolgd door 52 kinderen waarvan 36 jongens en 16 meisjes. Deze aantallen zullen wel evolueren naarmate er meer kinderen ingeschreven worden die aan de criteria van het Centre d´Ecoute voldoen. Materiaal zoals boeken, schriften, pennen en krijt zijn aangekocht ten behoeve van de nieuwe deelnemers.

**Doel**:Jongeren uit de buurt onderwijzen (lezen en schrijven) , vooral de meisjes

|  |
| --- |
| **Kengetallen** |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| - Aantal jongeren dat lessen lezen & schrijven volgt | 80 | 180 |  44% |
| - Aantal kinderen dat bijlessen volgt | 52 | 120 | 43% |

**2 - 5. Gezondheid :**

Een verpleegster komt 1 keer per week op dinsdag een bezoek afleggen. De gevallen die zij niet kon behandelen zijn doorverwezen naar een ziekenhuis (bv een oogziekte waarvoor onderzoek gedaan moest worden. De meest voorkomende gevallen waren malaria, wonden en huidziekten.

Melk wordt volgens plan drie keer per week uitgedeeld. De melk wordt ook verstrekt aan kinderen die voorbereidende lessen volgen en aan enkele kinderen die zich thuis in een verslechterde voedingssituatie bevinden.

Doel: Kinderen verzekeren van een minimaal gezondheidsniveau .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kengetallen** |  |  |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| -Aantal consultaties, zorg aan kinderen en tips voor maatregelen m.b.t. hygiëne | 18 | 24 | 75 % |

**2 - 6. Educatie adolescenten :**

Tijdens deze periode zijn er zoals gewoonlijk 18 gespreksbijeenkomsten en 9 filmbijeenkomsten georganiseerd voor de adolescenten (jongens en meisjes) van het Centre. De aangestipte thema's hadden te maken met zaken waarmee deze jongeren geconfronteerd kunnen worden: het effect van drugs, ongewenste zwangerschappen en het risico van clandestiene abortus.

**doel** : Jongeren verantwoordelijkheid i.v.m gezondheid en voortplanting bijbrengen**.**

|  |
| --- |
| **Kengetallen** |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| - Aantal gespreksbijeenkomsten | 18 | 24 | 75% |
| - Aantal filmbijeenkomsten | 9 | 12 | 75% |

**2-7. Hygiëne :**

Er zijn door de zogenaamde hygieneteams gespreksbijeenkomsten georganiseerd op 6 scholen in de wijk. Ook het schoonmaken van het plein en de toiletten zijn aan de orde gekomen. Ook zijn er gespreksbijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp de hygiëne op school in het bijzonder en bescherming van het milieu. Ook zijn er weer controlerende bezoeken gebracht aan de verkoopsters van voedsel in de buurt van de scholen. Daarbij is informatie gegeven i.v.m. de kwaliteit van het verkochte voedsel.

**Doel**:Kinderen beschermen tegen gevaren van de straat d.m.v. opleiding en verantwoordelijkheidszin bijbrengen

|  |
| --- |
| **Kengetallen** |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| -Aantal gespreksbijeenkomsten  | 9 | 12 | 75% |
| - Aantal teams dat hygiëne volgt | 6 | 6 | 100% |

 **2- 8. Sport & spel:**

Het Centre beschikt over een fonds voor de aankoop van materiaal en om een toernooi te organiseren. Na de aankoop van sportartikelen kon het toernooi toch niet doorgaan gezien de onrustige situatie in het land. We wachten dit moment af en de fondsen voor het toernooi zijn nog steeds beschikbaar. Ondertussen wordt er wel voor individuele en gezamenlijke spelletjes gezorgd voor de kinderen tijdens vrije avonden en in het weekend.

**Doel**:Bevorderen van zelfontplooing en creativiteit

|  |
| --- |
| **Kengetallen** |
|  | Gerealiseerd actuele periode | Planning jaar | Percentage |
| -Aantal georganiseerde toernooien  | 0 | 1 | 0% |

**3 - Activiteiten gepland voor het 4e trimester**

volgens schema.

**4 - Conclusie:**

We zien toe op een correcte uitvoering van de activiteiten, behalve het sporttoernooi dat niet heeft kunnen doorgaan.

Wat betreft het microkrediet worden de terugbetalingen opgevolgd en we staan momenteel op een percentage van 70% dat terugbetaald is. De evaluatie moet nog volgen wat het de moeders precies heeft opgeleverd tijdens deze pilot-periode. Als het project positief wordt bevonden, dan zullen er meer vrouwen geincludeerd worden en zal het opgenomen worden in de kwartaalrapportage.